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Achtergrond 
Op 15 december 2021 heeft de ALV NEDU de definitieve planning van Tranche 2 A2.0 vastgesteld. 
De definitieve planning van Tranche 2 A2.0 was:

	Planning Tranche 2 A2.0

	
	Ingepland door SPC op 10-6-2021
	Verzoek in- of herplanning

	T0
	ALV: 14 juli 2021	
	

	T1
	15 december 2021
	Ongewijzigd

	T1’
	Niet ingepland
	26 januari 2022

	T2’
	5 december 2022
	2 november 2022

	T2
	2 januari 2023
	Ongewijzigd 

	Go Live (technisch):
	18 maart 2023
	Ongewijzigd


Tabel 1: definitieve planning Tranche 2 A2.0 (vastgesteld 15 december ALV NEDU 20211215-007.2)

Go live data Tranche 2 A2.0
Bij vaststelling van de planning is al opgemerkt dat de Go Live datum van 18 maart 2023 zowel functioneel als technisch kan zijn. Om duiding te geven aan gedetailleerde test- en transitieplannen en de acceptatiecriteria van Tranche 2 A2.0 is er behoefte aan het vaststellen van een datum voor de functionele release van de issues 256, 273 en 276.

Het voorstel is om IC256, IC273 en IC276 functioneel live te laten gaan op 1 april 2023. Deze issues moeten live op de eerste dag van een kalendermaand. De eerstvolgende mogelijkheid na 18 maart 2023 is 1 april 2023. IC253 gaat functioneel live op 18 maart 2023.

	Issue
	18 maart 2023 
	1 april 2023

	IC253
	Functioneel live
	-

	IC256
	Technische live
	Functioneel live

	IC273
	Technische live
	Functioneel live

	IC276
	Technische live
	Functioneel live


Tabel 2: planning technische en functionele go live van issues als onderdeel van Tranche 2

De volgende gremia hebben de functionele live datum van IC256, IC273 en IC276 goedgekeurd: DA, SPC, SR NEDU en SSG.



Correctie op mijlpaal T2’ Tranche 2 A2.0
Bij het opstellen van de aanbiedingsbrief, voor het vaststellen van de definitieve planning in de ALV NEDU van 15 december 2021, is een fout in geslopen. T2’ had niet gewijzigd moeten worden naar 2 november 2022, maar had ongewijzigd moeten blijven (en dus op 5 december 2022 moeten blijven staan).

Via deze weg het verzoek om akkoord te gaan met het terugdraaien van de T2’ datum van Tranche 2 A2.0 naar 5 december 2022 als onderdeel van de definitieve planning Tranche 2 A2.0. De correctie is in onderstaande tabel weergegeven.

	Planning Tranche 2 A2.0

	
	Vastgesteld op 15-12-2021 (ALV)
	Verzoek tot correctie

	T0
	ALV: 14 juli 2021	
	

	T1
	15 december 2021
	Ongewijzigd

	T1’
	26 januari 2022
	Ongewijzigd

	T2’
	2 november 2022
	5 december 2022

	T2
	2 januari 2023
	Ongewijzigd 

	Go Live (technisch):
	18 maart 2023
	Ongewijzigd


Tabel 3: Verzoek tot correctie T2’ als onderdeel van de definitieve planning Tranche 2 A2.0

De volgende gremia hebben akkoord gegeven op het terugdraaien van de datum horende bij T2’: DA, SPC, SR NEDU en SSG.

Doel	☒	Ter vaststelling
	☐	Discussiestuk
	☐	Ter informatie

Gevraagd besluit:

· De ALV NEDU stelt de aangepast planning van Tranche 2 vast:
· 18 maart 2023: Functionele Go Live issue IC253 en technische Go live IC256, 273 en 276
· 1 april 2023: Functionele Go live issue IC256, IC273, IC276.
· 5 december 2022: Mijlpaal T2’, start van de kopgroep testen.


	Afgestemd met

	☐
	Bestuur NEDU
	☐
	IC-K

	☒
	SR NEDU 
	☐
	IC-WE

	☒
	NEDU Bureau
	☐
	IC-WG

	☒
	SPC (19/1)
	☒
	A2.0 SSG

	☐
	FiCo NEDU
	☒
	A2.0 Core Team

	☐
	Commissie Verbruiksprofielen
	☐
	A2.0 Change Authority 

	☐
	Technische Commissie 
	☒
	A2.0 Design Authority 

	☐
	Security Commissie
	☐
	A2.0 Integratie klankbord
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