## Scenario's
Scenario overzicht tbv 'einde deployment' / Go-Live besluitvorming tbv issues in scope Tranche 2 d.d. 21 januari 2022
Kernvraag | Indien één of meerder applicatie(s) niet beschikbaar, wordt de situatie slechter indien wat wel mogelijk is, toch open gaat?
Dicht blijven verbetert nl. niet de onbeschikbaarheid van de probleem applicatie en wordt maximale inspanning geleverd tbv oplossing.
voorstel:
Applicatie: | C-AR Portaal | [10 empty] | TMR | PIR/ CERES | CTS/ P4 | CSS | MCV | Nexus | 3T | C-ARM | MMC-hub | ProFra | EAN pcboek | MFFBAS (besluit tav Go live)
| C-AR portaal | C-AR | CER | ADC | Calgos | CPR | GBU | TR (tarieven register) | MDD | PUD | LV/RNB reg.
Scenario beschikbaarheid: |  | Achter C-AR Portaal 'hangen' diverse applicaties
1 | Nee | autom. Nee | autom. Nee | autom. Nee | autom. Nee | autom. Nee | autom. Nee | autom. Nee | autom. Nee | autom. Nee | autom. Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Niet Go live
2 | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Niet Go live
3 | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Go live wat kan
4 | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Go live wat kan
5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Go live wat kan
6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Go live wat kan
7 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Go live wat kan
8 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Go live wat kan
9 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Go live wat kan
10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Go live wat kan
11 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Go live wat kan
12 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Go live wat kan
13 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Go live wat kan
14 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Go live wat kan
15 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Go live wat kan
16 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Go live wat kan
17 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Go live wat kan
18 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Go live wat kan
19 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Niet Go live
20 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Niet Go live
21 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Go live wat kan
22 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ja | Nee | Go live wat kan
Opmerkingen:
1 | CSS is ontkoppelbaar van de rest van het CMF landschap en zou dus apart beschouwd kunnen worden;
2 | Bepaalde applicaties hangen 'achter' het C-AR portaal en zijn daar dus van afhankelijk
3 | Stel de vraag 'is de schade door niet open te gaan groter of kleiner dan in het geval van wel open gaan met wat mogelijk is'
4 | Stel de vraag 'wordt het erger als de resterende applicaties wel open gaan'