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[bookmark: _Toc138063254]0 	Project eindrapport

[bookmark: _Toc138063255]0.1	Versie geschiedenis
	Versie
	Datum
	Wie
	Markering/Wijzigingen

	0.1
	30-05-2023
	J. van Vilsteren
	Concept

	0.3
	08-06-2023
	J. van Vilsteren
	Versie Kernteam Simulatie

	0.9
	19-06-2023
	J. van Vilsteren
	Versie SI 

	0.99
	
	
	Versie voor SSG

	1.0
	
	
	Vastgesteld



[bookmark: _Toc138063256]0.2	Goedkeuring
Dit document is geldig indien goedgekeurd en ondertekend door:
	Naam
	Datum
	Versie

	SI
	30-06-2023
	Ter goedkeuring

	SSG
	??-??-2023
	Ter vaststelling






[bookmark: _Toc138063257]1 	Inleiding

[bookmark: _Toc138063258]1.1	Doel van dit document
Dit document beschrijft het verloop van de simulatie van het programma Allocatie 2.0; project Simulatie, waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen het definitieve Project Initiatie Document (PID) en de geleverde resultaten. Er wordt gekeken naar:
· De kosten;
· De projectplanning;
· De scope;
· De opgeleverde producten;
· De belangrijkste leer- en verbeterpunten die uit het project gehaald kunnen worden.

Opgemerkt dient te worden dat het PID Simulatie Tranche 2 goedgekeurd is door NEDU. Vanaf 1 april 2022 is NEDU overgegaan in MFFBAS. Alle activiteiten na 1 april zijn uitgevoerd onder MFFBAS waarbij de governance van het programma Allocatie 2.0 ongewijzigd is. In onderliggende rapportage wordt alleen MFFBAS genoemd indien nodig. 



[bookmark: _Toc138063259]2	Evaluatie van het eindresultaat

Dit hoofdstuk beschrijft de evaluatie van het eindresultaat van het project Simulatie Tranche 2. De oorspronkelijke doelstellingen, zoals beschreven in het Project Initiatie Document worden vergeleken met de gerealiseerde resultaten van het project. 

[bookmark: _Toc138063260]2.1	Uitgangssituatie
De uitgangssituatie is in het document “PID NEDU Simulatie Tranche 2 v0.65” beschreven.
Oorspronkelijke doel van het project:
De doelstelling van het project Simulatie Tranche 2 NEDU is om voor de live gang van Tranche 2 inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van de nieuwe methode voor toewijzen van volumes voor geprofileerde aansluitingen. Zodat BRPs en leveranciers hun financiële risico’s kunnen beperken door hun forecasts aan te passen, zowel voor balancering van portfolio’s kort na live gang en het innemen van langere termijn posities. 
Scope van het project:
1. Monitoring, voortgangsbewaking, testen en transitie van onderdeel dataverwerking.
1. Monitoring tijdige, maandelijkse data aanlevering door LV’s en tijdige, maandelijkse aanlevering dynamische profielfracties en RCF door EDSN aan de NEDU website(publicatie) en maandelijks ophalen van deze data door BRP.
1. Monitoring en rapportage van ontwikkeling van verwerking van meetdata, bouw centrale data-uitwisselingssoftware, centrale simulatiesoftware en rapportagetool.
1. De Communicatie over de dataverwerking alsmede live gang en communicatie over de distributie van Simulatiedata. 
1. Het organiseren, begeleiden, coördineren en faciliteren en ondersteunen van de gebruikers acceptatie test Kopgroep (GAT-K) met de centrale simulatiesoftware en het rapporteren over de voortgang.
1. De transitie rondom Go Live te organiseren, coördineren en voortgang te rapporteren. 
1. Het ondersteunen van de sector in het changeproces indien van toepassing.
1. Het bewaken van de privacy die in gezamenlijkheid van alle marktrollen zijn vastgesteld door de ALV NEDU.
1. Beschikbaar stellen van een locatie op NEDU website voor publicatie dynamische profielfractie en RCF (EDSN voorziet in een aanlever-omgeving voor geaggregeerde data van Leveranciers, dit is onderdeel van het realisatieproject EDSN).
1. Het toevoegen van een disclaimer bij de publicatie op de NEDU website, waarin staat dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan de simulatieresultaten en dat het project niet verantwoordelijk is voor de effecten van het gebruik van gepubliceerde profielfracties en RCF. 



Beschrijving van de opdracht:
Het projectresultaat is een volgens planning opgeleverde en werkende, door de markt geteste software tool voor dataverwerking ten behoeve van de simulatie effecten nieuwe profielallocatie, die voldoet aan de vooraf door de Design Authority opgestelde en door de markt vastgestelde requirements, waarbij de marktpartijen in scope zodanig zijn geïnformeerd, gemotiveerd en gefaciliteerd dat zij optimaal gebruik kunnen maken van de frequent aangeboden data teneinde een zo representatief mogelijke simulatie van de nieuwe allocatiemethodiek mogelijk te maken. 
Het resultaat is behaald als de outputbestanden, conform de vooraf opgestelde requirements en acceptatiecriteria, voor de maanden januari t/m mei 2022 uiterlijk op 30 juni 2022 worden aangeboden op de website van NEDU.  
De acceptatiecriteria worden separaat aan de SSG (en ALV NEDU) aangeboden.
Overige bepalingen
Het project Simulatie wordt uitgevoerd onder voorbehoud van financiering en zal onderdeel zijn van de projectkosten van Tranche 2. De PID voor het project Tranche 2 wordt 15 december 2021 aan de ALV NEDU opgeleverd. De kosten voor de projectmanager van NEDU komen uit de structurele opdracht. De ALV NEDU heeft op de opdrachtbrief van het project Tranche 2 goedgekeurd en een startbudget van € 50.000,- vastgesteld (ALV NEDU 20210526-008.4 en ALV NEDU 20211003-0078.2)). 
[bookmark: _Toc138063261]2.2	Projectcyclus
Het project zou in eerste instantie op 1 april live gebracht worden, echter kon door de langere doorlooptijd van de realisatie hier niet in voorzien worden. De go live datum is in goed overleg met betrokken partijen verplaatst naar 1 juli 2022.
De simulatie periode bedroeg oorspronkelijk de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2022, in overleg is ervoor gekozen om deze periode te verlengen tot livegang Tranche 2, namelijk 1 april 2023.
De rapportagefase van het project verliep van 1 juli 2022 tot en met 1 april 2023, met een structureel overleg, het zgn. Kernteam Simulatie daaraan gekoppeld om snel te kunnen schakelen in geval van afwijkingen.
De bestanden van de simulatie periode dienen tot 1 april 2025 beschikbaar te blijven, om het voor markttoetreders mogelijk te maken om historische data te kunnen gebruiken voor hun interne processen.

[bookmark: _Toc138063262]2.3	RFC’s in het project
Er is in deze release een functionele RFC aan NEDU zijde geïmplementeerd voor de Go Live, tevens is RFC273.3 Verlengen Simulatieperiode v1.0 vastgesteld. Tevens heeft er vroegtijdig in het project een omgevingsdiscussie plaatsgevonden, echter was er nog geen structurele oplossing bedacht voor de te gebruiken omgeving, dus betrof dit geen RFC. 

[bookmark: _Toc138063263]3	Beoordeling van de begroting / business case

[bookmark: _Toc138063264]3.1	Oorspronkelijke begroting
Het project Simulatie wordt uitgevoerd onder voorbehoud van financiering en zal onderdeel zijn van de projectkosten van Tranche 2.
Enkel de kosten van Project Management NEDU worden hieronder verder uitgewerkt:
Begroot:	€ 50.000
[bookmark: _Toc138063265]3.2	Werkelijk gemaakte kosten
Onderstaande overzicht geeft een verdeling weer tussen het goedgekeurde budget, de werkelijke kosten in de initiatiefase en realisatiefase en de delta:

	Totaal kostenoverzicht
	Goedgekeurd budget
	Totaal gerealiseerd
	Delta

	Totale projectkosten
	€ 50.000
	€ 48.000
	€ 2.000 

	
	
	
	



De conclusie is dat er een totaal underspent is van € 2.000,- op de totale projectkosten (exclusief contingency posten). 
Zoals uit bovenstaand overzicht is af te leiden is het project binnen budget opgeleverd. 




[bookmark: _Toc138063266]4	Beoordeling van de planning

De planning is gedurende het project eenmalig aangepast, namelijk van de beoogde 1 april Go Live datum naar de uiteindelijke 1 juli Go Live datum. Dit is in overleg met het Kernteam gegaan, waarbij de BRP afvaardiging het aangepaste planningsvoorstel meegenomen heeft naar haar achterban alvorens goedkeuring te geven.



[bookmark: _Toc138063267]5	Beoordeling van de scope

[bookmark: _Toc138063268]5.1	Oorspronkelijke scope
In de scope van dit project valt:
· Monitoring, voortgangsbewaking, testen en transitie van onderdeel dataverwerking.
· Monitoring tijdige, maandelijkse data aanlevering door LV’s en tijdige, maandelijkse aanlevering dynamische profielfracties en RCF door EDSN aan de NEDU website(publicatie) en maandelijks ophalen van deze data door BRP.
· Monitoring en rapportage van ontwikkeling van verwerking van meetdata, bouw centrale data-uitwisselingssoftware, centrale simulatiesoftware en rapportagetool.
· De Communicatie over de dataverwerking alsmede live gang en communicatie over de distributie van Simulatiedata. 
· Het organiseren, begeleiden, coördineren en faciliteren en ondersteunen van de gebruikers acceptatie test Kopgroep (GAT-K) met de centrale simulatiesoftware en het rapporteren over de voortgang.
· De transitie rondom Go Live te organiseren, coördineren en voortgang te rapporteren. 
· Het ondersteunen van de sector in het changeproces indien van toepassing.
· Het bewaken van de privacy die in gezamenlijkheid van alle marktrollen zijn vastgesteld door de ALV NEDU.
· Beschikbaar stellen van een locatie op NEDU website voor publicatie dynamische profielfractie en RCF (EDSN voorziet in een aanlever-omgeving voor geaggregeerde data van Leveranciers, dit is onderdeel van het realisatieproject EDSN).
· Het toevoegen van een disclaimer bij de publicatie op de NEDU website, waarin staat dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan de simulatieresultaten en dat het project niet verantwoordelijk is voor de effecten van het gebruik van gepubliceerde profielfracties en RCF. 

[bookmark: _Toc138063269]5.2	Goedgekeurde RFC’s
Er is 1 RFC goedgekeurd na het opstarten van het project, namelijk:
273.3 Verlenging Simulatieperiode
De initiële duur van de simulatie periode betrof 1 jaar (1-1-2022 t/m 31-12-2022), deze is verlengd tot Go Live Tranche 2 (1-4-2023)

[bookmark: _Toc138063270]5.3	Resultaat
Het project Simulatie is opgeleverd conform de door de ALV NEDU vastgestelde scope. 
Communicatie: 
· Er zijn nieuwsbrieven onder governance van MFF BAS naar de sector verstuurd waarin een of meerdere artikelen over het project Simulatie waren opgenomen. Er is een aantal terugkerende onderwerpen behandeld, bijvoorbeeld informatie over o.a. de planning en livegang. 
· Opvolging Changeprocedure: BAS voert de regie uit van het agenderen, behandelen, bepalen van de sectorbrede impact en goed laten keuren van changes. Er is 1 RFC goedgekeurd.  

[bookmark: _Toc138063271]5.4	Bevindingen Go-Live
Er hebben zich geen noemenswaardige bevindingen plaatsgevonden na livegang van het project. It works as designed. Wel hebben de simulatie inzichten ertoe geleid dat een additionele leverancier bereid is om geaggregeerde data aan te leveren om het proces robuuster te maken.

[bookmark: _Toc138063272]5.5	Overdracht aan Beheer, actiepunt SI MFF BAS
Het project is na een succesvolle livegang overgedragen aan de beheerorganisaties van EDSN, MFF BAS en de aanleverende leveranciers. 
Er dient een actie uitgevoerd te worden, namelijk het verwijderen van de DPF en RCF bestanden op de website van MFF BAS op 1 april 2025. Deze actie wordt als actiepunt op de actielijst van de SI MFF BAS toegevoegd om te zijner tijd uit te voeren.




[bookmark: _Toc138063273]6	Evaluatie

De evaluatie is uitgevoerd door leden van het Kernteam, belangrijkste ontvangen lessons learned zijn:

1. Leerpunt voor EDSN: communiceer helder en op tijd over status en voortgang van vertraagde opleveringen (bv. over vertraging van de API’s).
2. Simulatieproces en de door RNB’s gevalideerde resultaten daarvan hebben geleid tot vertrouwen in de oplossing (heeft meer waarde dan alleen een test).
3. Simulatie bleek goede voorbereiding voor livegang Tranche 2, heeft geholpen bij betere voorspellingen en bij het constateren van meetfouten n.a.v. Tranche 1 implementatie.
4. Heel weinig feedback en vragen ontvangen van marktpartijen, onduidelijk in hoeverre marktpartijen gebruik hebben gemaakt van Simulatie. 
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