## Blad1
[11 empty] | 23-02-26 |  |  |  | 23-03-26 |  | 13-04-26 |  |  | 01-05-26
[11 empty] | Kopgroep |  |  |  | Kopgroep |  | Uitvr. MR |  |  | Go Live
| 2025 Q4 |  |  | 2026 Q1 | [12 empty] | 2026 Q2 | [6 empty] | 2026 Q3
| Okt | Nov | 2024-12-29 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 2024-03-23 | 2024-03-30 | 2024-04-06 | 2024-04-13 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | Mei | Jun | Jul | Aug
TS055 DSB
TS023/TS060 DSB
[11 empty] | 23-02-26 |  |  | 16-03-26 |  | 30-03-26
[11 empty] | Kopgroep |  |  | GAT |  | Bugfixing
Kwalificatie
A* is twee weken gereserveerd voor het oplossen van eventuele bevindingen die opgemerkt worden tijdens de GAT
Kopgroep ODA
Bouw en interne testen
Bouw en interne testen
GAT
MR Go live
Kwalificatie TS023/060
Kop-groep
Kopgroep LV
A*
Go Live
MR Go live
Go Live