## Blad1
NR | TITEL | TGL / FGL | OMSCHRIJVING | VERVOLGSTAP | IMPACT | ADDITIONELE INFORMATIE
1.1 | IC187 | TGL
1.1.1 | ARM Not Ready | TGL | ARM is op 13/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien ARM niet gereed is, dan dient EDSN dit snel op te lossen, uiterlijk tot 16 december 09:00 uur. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. |  | FGL van IC252 (in de sector) staat los van ARM
1.1.2 | CAR PUD (MES) Not Ready | TGL | CAR PUD (MES) is op 13/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien C-AR PUD niet gereed is, dan dient EDSN dit snel op te lossen, uiterlijk tot 16 december 09:00 uur. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. |  | Alle markpartijen zijn afhankelijk van CAR/PUD voor IC252
1.1.3 | CPR Not Ready | TGL | CPR is op 13/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien CPR niet gereed is, dan dient EDSN dit snel op te lossen, uiterlijk tot 16 december 09:00 uur. FGL van alle issues blijft voorlopig staan.
1.2 | IC187 | FGL
1.2.1 | ARM Not Ready | FGL | ARM is op 31/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien ARM niet gereed is, dan dient de FGL van IC187 uitgesteld te worden. Overige FGL bijven staan. | Herplannen software deployment ARM. Tijdelijke workaround voor RNB's mbt werkwijze rondom IC252 vanaf FGL (bv gebruik PUD Webgui).?? | FGL van IC252 (in de sector) staat los van ARM
1.2.2 | C-AR PUD (MES) Not Ready | FGL | CAR PUD (MES) is op 31/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien CAR niet gereed is, dan dient de FGL van IC187 uitgesteld te worden. Overige FGL bijven staan. | Herplannen software deployment CAR, uitstel FGL IC252 bij alle marktpartijen | Alle markpartijen zijn afhankelijk van CAR/PUD voor IC252
1.2.3 | CPR Not Ready | FGL | CPR is op 31/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien CPR niet gereed is, dan dient dit zo snel mogelijk opgelost te worden. Regie bevinding valt onder Nazorgplan. FGL blijft staan.
2.1 | IC252 | TGL
2.1.1 | ARM Not Ready | TGL | ARM is op 13/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien ARM niet gereed is, dan dient EDSN dit snel op te lossen, uiterlijk tot 16 december 09:00 uur. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing. | FGL van IC252 (in de sector) staat los van ARM
2.1.2 | C-AR PUD (MES) Not Ready | TGL | CAR is op 13/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien C-AR PUD niet gereed is, dan dient EDSN dit snel op te lossen, uiterlijk tot 16 december 09:00 uur. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing. | Alle markpartijen zijn afhankelijk van CAR/PUD voor IC252 (en IC252 maakt onderdeel uit van dezelfde CAR release)
2.1.3 | TENNET BACKEND Not Ready | TGL | TENNET BACKEND is op 13/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien TENNET BACKEND niet gereed is, dan dient TENNET dit snel op te lossen, uiterlijk tot 16 december 09:00 uur. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing. | Er kan ook een VVV vanuit de LNB worden geinitieerd
2.2 | IC252 | FGL
2.2.1 | ARM Not Ready | FGL | ARM is op 31/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien ARM niet gereed is zou dat potentieel vanaf 1/2/2025 tot een verstoring van de sectorafspraken kunnen leiden (gerelateerd aan de RNB), uitgaande van een FGL van 1/1/2025. PFSG zal, met advies vanuit IISO, moeten besluiten t.a.v. mogelijke gevolgen voor de FGL. | Inplannen correctieve deployment voor ARM en voorbereiden besluitvorming t.a.v. FGL tussen IISO en PFSG (mede op basis van inschatting oplostijd, risico en impact). | Voor VVV's vanuit de marktrol RNB
2.2.2 | C-AR PUD (MES) Not Ready | FGL | CAR is op 31/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien MES niet gereed is zou dat potentieel vanaf 1/2/2025 tot een verstoring van de sectorafspraken kunnen leiden, uitgaande van een FGL van 1/1/2025. PFSG zal, met advies vanuit IISO, moeten besluiten t.a.v. mogelijke gevolgen voor de FGL. | Inplannen correctieve deployment voor MES en voorbereiden besluitvorming t.a.v. FGL tussen IISO en PFSG (mede op basis van inschatting oplostijd, risico en impact).
2.2.3 | TENNET BACKEND Not Ready | FGL | TENNET BACKEND is op 31/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien Tennet backend niet gereed is zou dat potentieel vanaf 1/2/2025 tot een verstoring van de sectorafspraken kunnen leiden (gerelateerd aan de LNB), uitgaande van een FGL van 1/1/2025. PFSG zal, met advies vanuit IISO, moeten besluiten t.a.v. mogelijke gevolgen voor de FGL. | Inplannen correctieve deployment voor TenneT en voorbereiden besluitvorming t.a.v. FGL tussen IISO en PFSG (mede op basis van inschatting oplostijd, risico en impact). | Voor VVV's vanuit de marktrol LNB-E
3.1 | IC257, 275 | TGL
3.1.1 | ARM Not Ready | TGL | ARM is op 13/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien ARM niet gereed is, dan dient EDSN dit snel op te lossen, uiterlijk tot 16 december 09:00 uur. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
3.1.2 | MMC Hub Not Ready | TGL | MMC Hub is op 13/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien MMC Hub niet gereed is, dan dient TENNET dit snel op te lossen, uiterlijk tot 16 december 09:00 uur. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
3.1.3 | BACKEND TENNET Not Ready | TGL | BACKEND TENNET is op 13/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien Backend Tennet niet gereed is, dan dient TENNET dit snel op te lossen, uiterlijk tot 16 december 09:00 uur. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
3.2 | IC257, 275 | FGL
3.2.1 | ARM Not Ready | FGL | ARM is op 31/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien ARM niet gereed is zou dat potentieel vanaf 1/3/2025 tot een verstoring van de sectorafspraken kunnen leiden (gerelateerd aan de RNB), uitgaande van een FGL van 1/1/2025. PFSG zal, met advies vanuit IISO, moeten besluiten t.a.v. mogelijke gevolgen voor de FGL. | Inplannen correctieve deployment voor ARM en voorbereiden besluitvorming t.a.v. FGL tussen IISO en PFSG (mede op basis van inschatting oplostijd, risico en impact).
3.2.2 | MMC Hub Not Ready | FGL | MMC HUB is op 31/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien MMC-hub niet gereed is zou dat potentieel vanaf 1/3/2025 tot een verstoring van de sectorafspraken kunnen leiden, uitgaande van een FGL van 1/1/2025. PFSG zal, met advies vanuit IISO, moeten besluiten t.a.v. mogelijke gevolgen voor de FGL. | Inplannen correctieve deployment voor MMC hub en voorbereiden besluitvorming t.a.v. FGL tussen IISO en PFSG (mede op basis van inschatting oplostijd, risico en impact).
3.2.3 | BACKEND TENNET Not Ready | FGL | BACKEND TENNET is op 31/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien Tennet backend niet gereed is zou dat potentieel vanaf 1/3/2025 tot een verstoring van de sectorafspraken kunnen leiden, uitgaande van een FGL van 1/1/2025. PFSG zal, met advies vanuit IISO, moeten besluiten t.a.v. mogelijke gevolgen voor de FGL. | Inplannen correctieve deployment voor TenneT en voorbereiden besluitvorming t.a.v. FGL tussen IISO en PFSG (mede op basis van inschatting oplostijd, risico en impact).
4.1 | IC279 | TGL
4.1.1 | ARM Not Ready | TGL | ARM is op 13/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien ARM niet gereed is, dan dient EDSN dit snel op te lossen, uiterlijk tot 16 december 09:00 uur. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
4.1.2 | API TENNET Not Ready | TGL | CAR is op 13/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien API TENNET niet gereed is, dan dient TENNET dit snel op te lossen, uiterlijk tot 16 december 09:00 uur. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
4.1.3 | BACKEND TENNET Not Ready | TGL | BACKEND TENNET is op 13/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien Backend Tennet niet gereed is, dan dient TENNET dit snel op te lossen, uiterlijk tot 16 december 09:00 uur. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
4.2 | IC279 | FGL
4.2.1 | ARM Not Ready | FGL | ARM is op 31/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien ARM niet gereed is, dan blijft de FGL van A2.0 TR3 ongewijzigd en dient de RNB de relevante reconciliatieprijzen op basis van de TenneT website te itegreren in de IC252, IC275 en IC257 processen. | Inplannen correctieve deployment ARM en Inrichten workaround bij de RNB's voor ophalen prijsinformatie per uiterlijk 1/2/2025 vanaf de TenneT website
4.2.2 | API TENNET Not Ready | FGL | API TENNET is op 31/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien API TENNET niet gereed is, dan dient de FGL van IC252, IC257 en 275 uitgesteld te worden TENZIJ de sector accepteert dat deze prijzen, tijdelijk, alleen via de TenneT website beschikbaar zijn. | Inplannen correctieve deployment TenneT en inrichten workaround bij alle marktrollen (NB, BRP, LV) voor ophalen prijsinformatie per uiterlijk 1/2/2025 vanaf de TenneT website
4.2.3 | BACKEND TENNET Not Ready | FGL | BACKEND TENNET is op 31/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien BACKEND TENNET niet gereed is, dan dient de FGL van IC252, IC257 en 275 uitgesteld te worden. | Configuratie van FGL-moment in ARM, API TENNET en BACKEND SYSTEMEN TENNET (en alle andere marktrollen) dient aangepast te worden
5.1 | IC280L | TGL
5.1.1 | ARM Not Ready | TGL | ARM is op 13/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien ARM niet gereed is, dan dient EDSN dit snel op te lossen, uiterlijk tot 16 december 09:00 uur. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
5.1.2 | GBU/UD Not Ready | TGL | GBU/UD is op 13/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien GBU/UD niet gereed is, dan dient EDSN dit snel op te lossen, uiterlijk tot 16 december 09:00 uur. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
5.2 | IC280L | FGL
5.2.1 | ARM Not Ready | FGL | ARM is op 31/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien ARM niet gereed is, dan dient dit zsm opgelost te worden door EDSN en dit valt onder Nazorg. FGL blijft ongewijzigd. | Oplossen in Nazorg, in ergste geval verlate verzending van kassabonnen
5.2.2 | GBU/UD Not Ready | FGL | GBU/UD is op 31/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien GBU/UD niet gereed is, dan dient dit zsm opgelost te worden door EDSN en dit valt onder Nazorg. FGL blijft ongewijzigd. | Oplossen in Nazorg, in ergste geval verlate verzending van kassabonnen
6.1 | RFCA2.0-6 | TGL
6.1.1 | ARM Not Ready | TGL | ARM is op 13/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien ARM niet gereed is, dan dient EDSN dit snel op te lossen, uiterlijk tot 16 december 09:00 uur. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
6.1.2 | MMC Hub Not Ready | TGL | MMC HUB is op 13/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien MMC Hub niet gereed is, dan dient TENNET dit snel op te lossen, uiterlijk tot 16 december 09:00 uur. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
6.1.3 | BACKEND TENNET Not Ready | TGL | BACKEND TENNET is op 13/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien Backend Tennet niet gereed is, dan dient TENNET dit snel op te lossen, uiterlijk tot 16 december 09:00 uur. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
6.2 | RFCA2.0-6 | FGL
6.2.1 | ARM Not Ready | FGL | ARM is op 31/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien ARM niet gereed is, dan dient de FGL van RFCA2.0-6 uitgesteld te worden. Overige FGL bijven staan. | Configuratie van FGL-moment in ARM, MMC Hub en BACKEND TENNET (en de andere marktrollen) dient aangepast te worden.
6.2.2 | MMC Hub Not Ready | FGL | MMC HUB is op 31/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien MMC HUB niet gereed is, dan dient de FGL van RFCA2.0-6 uitgesteld te worden. Overige FGL bijven staan. | Configuratie van FGL-moment in ARM, MMC Hub en BACKEND TENNET dient aangepast te worden. | Er is geen impact op MMC hub: berichtdefinities zijn niet aangepast
6.2.3 | BACKEND TENNET Not Ready | FGL | BACKEND TENNET is op 31/12/2024 niet gereed wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien BACKEND TENNET niet gereed is, dan dient de FGL van RFCA2.0-6 uitgesteld te worden. Overige FGL bijven staan. | Configuratie van FGL-moment in ARM, MMC Hub en BACKEND TENNET (en de andere marktrollen) dient aangepast te worden.
Not Ready = Blocking bevinding die volledige release blokkeert