## Voorblad
Integraal Draaiboek Allocatie 2.0 Tranche 3
Versie: 2.0 Auteur: Maud Asbroek

## Integraal Draaiboek A2.0 T3
Nr. | Organisatie | Contact persoon | Activiteit(en) | Omgeving | Opmerking(en) | Starttijd | Fixed tijd | Status | Parallel met | Afh. van
1 | Pre Technisch Go-Live
1.1.1 | TenneT | Gijsbert Steenaert | Test- en kwalificatiesupport |  |  | 2024-10-16 | 2024-11-15
1.1.2 | TenneT | Gijsbert Steenaert | Verlengde Test- en kwalificatiesupport |  | Waar nodig zullen we ook na 29/11 support leveren, om waar mogelijk te voorkomen dat we op basis van de NetCode andere processen t.a.v. de erkenning of toegang tot de MMC-hub in gang moeten stellen. | 2024-11-15 | 2024-11-29
1.2 | TenneT | Gijsbert Steenaert | Publicatie uitkomsten reconciliatieprijsberekening schaduwrun |  | De publicatie ligt ergens tussen nu en eind deze maand, niet per sé op 29/11 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-29 17:00
2 | Technisch Go-Live
2.1 | MFF BAS | Mirjam van der Horst | GO / NO GO start deployment MFF BAS. Toetsingsmoment Exit Cirteria door IISO |  | Indien besloten is om het fallback-window in werking te laten treden, dan volgende Go / No Go 16/12/24 | 2024-12-13 10:00 | 2024-12-13 10:30
2.2 | MFF BAS | Jorik van Vilsteren | GO / NO GO Communiceren naar KBG Transitie en Project Managers EDSN & Tennet |  |  | 2024-12-13 10:30 | 2024-12-13 10:35
2.3 | MFF BAS | Jacco Hogeweg | Nieuwsbrief uitsturen naar de markt omtrent het succesvol passeren van de mijlpaal dat alle technische werkzaamheden ten behoeve van de Go Live A2.0 T3 succesvol zijn uitgevoerd. |  | Indien besloten is tot fallback of rollback dit tevens op te nemen in marktcommunicatie | 2024-12-14 19:50 | 2024-12-14 20:00
2.4 | TenneT | Gijsbert Steenaert | Configuratie Tranche 3 bericht routering op MMC-hub |  |  | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-24 17:00
2.5 | MFF BAS | Jorik van Vilsteren | Voorbespreken toetsingsmoment exit criteria met KBG Transitie |  |  | 2024-12-16 08:30 | 2024-12-16 09:00
2.6 | MFF BAS | Mirjam van der Horst | GO / NO GO. Toestingsmoment exit criteria door IISO |  | Optioneel: Alleen indien in de MFF BAS conform 'Besluitvorming Exit citeria' is besloten om het fallback window in werking te laten treden / zal een nieuw toetsmoment plaatsvinden door MFF BAS | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 09:05
2.7 | MFF BAS | Jacco Hogeweg | Nieuwsbrief uitsturen naar de markt omtrent succesvolle Go Live en beschikbaarheid sytemen |  | Indien besloten is tot fallback of rollback dit tevens op te nemen in marktcommunicatie | 2024-12-17 19:50 | 2024-12-17 20:00
2.8 | MFF BAS | Jorik van Vilsteren | Voorbespreken toetsingsmoment exit criteria met KBG Transitie |  |  | 2024-12-19 15:30 | 2024-12-19 16:00
2.9 | MFF BAS | Mirjam van der Horst | GO / NO GO. Toestingsmoment exit criteria door SI MFF BAS |  | Optioneel: Mocht er besloten worden om de fallback te verlengen, dan zal er uiterlijk 20-12-2024 een nieuw toetsingsmoment op de exitcriteria plaatsvinden door de SI MFF BAS in een call. Indien mogelijk dan zal de call eerder plaatsvinden waarbij de eis is dat het advies vrijgave rapport minimaal één uur voor de call gedistribueerd is aan de deelnemers van MFF BAS en de beschikbare leden akkoord gaan met een vervroegde SI. | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 09:05
2.10 | MFF BAS | Jacco Hogeweg | Nieuwsbrief uitsturen naar de markt omtrent het succesvol passeren van de mijlpaal dat alle technische werkzaamheden ten behoeve van de Go Live A2.0 T3 succesvol zijn uitgevoerd. |  | Indien besloten is tot fallback of rollback dit tevens op te nemen in marktcommunicatie | 2024-12-21 19:50 | 2024-12-21 20:00
3 | Functionele GO Live
3.1 | MFF BAS | Mirjam van der Horst | Herbevestigings call FGL IISO |  |  | 2024-12-31 10:00 | 2024-12-31 10:30
3.2 | MFF BAS | Jorik van Vilsteren | Terugkoppeling uitkomst IISO aan KBG tranisitie en projectmanagers TenneT en EDSN |  |  | 2024-12-31 10:35 | 2024-12-31 10:50
3.3 | MFF BAS | Jacco Hogeweg | Communicatie door MFF BAS dat er een Go is afgegeven. Tranche 3 gaat functioneel Live. |  |  | 2024-12-31 10:50 | 2024-12-31 11:00
3.4 | EDSN | Adrie Koster | Bericht van EDSN naar IISO dat FGL succesvol heeft plaatsgevonden (lees: niet heeft geleid tot bijzonderheden) |  | Bericht via WhatsApp aan Groep Go Live Tranche 3 A2.0 | 2025-01-01 10:00 | 2025-01-01 10:10
3.5 | TenneT | Gijsbert Steenaert | Bericht van TenneT naar IISO dat FGL succesvol heeft plaatsgevonden (lees: niet heeft geleid tot bijzonderheden) |  | Bericht via WhatsApp aan Groep Go Live Tranche 3 A2.0 | 2025-01-01 10:10 | 2025-01-01 10:20
3.6 | MFF BAS | Jacco Hogeweg | Nieuwsbrief uitsturen naar de markt omtrent de succesvolle realisatie van de Functionele Livegang A2.0 T3 |  |  | 2025-01-01 10:20 | 2025-01-01 10:30
3.7 | EDSN | Jeroen Kok | Terugkoppeling vanuit EDSN aan transitie manager MFF BAS dat er geen noemenswaardige problemen zijn na de functionele GO-live (passeren toggle datum) |  | In geval van issues, dan direct door naar Nazorgfase | 2025-01-06 10:00 | 2025-01-06 10:10
3.8 | TenneT | Gijsbert Steenaert | Terugkoppeling vanuit TenneT aan transitie manager MFF BAS dat het activeren van de automatische datumtoggle succesvol heeft plaatsgevonden. |  | In geval van issues, dan direct door naar Nazorgfase | 2025-01-06 10:10 | 2025-01-06 10:20
3.9 | MFF BAS | Jorik van Vilsteren | Informeren KBG Transitie en IISO MFF BAS over succesvolle uitvoering van de configuratiestappen van het project |  | In geval van issues, dan direct door naar Nazorgfase | 2025-01-06 10:20 | 2025-01-06 10:30
4 | Post Go-Live (nazorgplan)
4.1 | TenneT | Gijsbert Steenaert | Publicatie van reconciliatie API adresgegevens op PROD |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-31
4.2 | MFF BAS | Jorik van Vilsteren | Maandelijks overleg KBG Transitie tijdens Nazorgfase |  | Eventueel aangevuld met overleggen Kernteam / KBG Transitie conform issueproces PCE Document | 2025-01-06 | 2025-06-30
4.3 | TenneT | Gijsbert Steenaert | Publicatie van historische reconciliatieprijzen |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-07
4.4 | TenneT | Gijsbert Steenaert | Uitvoeren LV productie connectiviteitstesten |  | In januari/ februari testen we de verbinding een keer om eventuele misconfiguraties tijdig op te lossen. | 2025-01-06 | 2025-02-28
4.5 | TenneT | Gijsbert Steenaert | Terugkoppeling succesvol uitgevoerde connectiviteitstesten |  | Terugkoppeling vanuit TenneT aan transitieteam MFF BAS dat de toegangsconfiguraties succesvol zijn uitgevoerd | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 10:10
4.6 | MFF BAS | Jacco Hogeweg | Nieuwsbrief uitsturen (als de eerste processen hebben gelopen) met een update richting de markt |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-31
4.7 | MFF BAS | Jacco Hogeweg | Nieuwsbrief uitsturen (einde nazorgfase) met een update richting de markt |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30